## Planilha1
FLUXO DE DESEMBOLSOS MIRANTE DA LAGOA POR MÊS E POR ETAPA | VALOR TOTAL MENSAL | TOPOGRAFIA e CONTROLE | MANUTENÇÕES / AS BUILTS | TERRAPLANAGEM | DRENAGEM | REDE DE ÁGUA POTÁVEL | RESERVATÓRIO / ADUTORA | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO | GUIAS E SARJETAS | PAVIMENTAÇÃO TOTAL | ELETRIFICAÇÃO | MEIO AMBIENTE / PRAÇAS | TOPOGRAFIA DE ENTREGA | INDIRETO DE OBRAS
2023-10-01 | 15940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 14240.8
2023-11-01 | 10938.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 9938.1
2023-12-01 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 0
2024-02-01 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6500 | 0
2024-03-01 | 9500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0
2024-04-01 | 19220 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 14500 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 27359.2 | 0 | 6519.2 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 5000 | 0
2024-07-01 | 17200 | 0 | 1700 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 13036 | 0 | 3036 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 1000 | 0 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
2024-10-01 | 16900 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 44080.4 | 1000 | 6500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33580.4 | 0 | 0
2024-12-01 | 31408 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 15908 | 11500 | 0
2025-01-01 | 37084 | 0 | 7 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 23077 | 1000 | 8000
2025-02-01 | 142367.18 | 1300 | 3044 | 0 | 27280 | 3300 | 19485.28 | 5704 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 57638.9 | 19615 | 4000
2025-03-01 | 113630.03 | 5912.5 | 41940 | 0 | 6400 | 0 | 28221.62 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1070 | 13701.9 | 14724.01
2025-04-01 | 189413.46 | 6500 | 9817.07 | 0 | 32406.92 | 3763.36 | 42160.23 | 28048.17 | 0 | 0 | 0 | 54019.23 | 568.24 | 3250 | 8880.24
2025-05-01 | 78009.31 | 6000 | 6556 | 0 | 18600.9 | 1640 | 0 | 1445 | 31000 | 0 | 0 | 1000 | 3106.97 | 0 | 8660.44
2025-06-01 | 87415.54 | 2800 | 121 | 0 | 40592 | 249.6 | 20050 | 8685 | 9895.01 | 0 | 0 | 0 | 506.66 | 0 | 4516.27
2025-07-01 | 112178.34 | 2600 | 13770.65 | 0 | 550 | 10955.01 | 22478.55 | 272 | 14010.54 | 0 | 0 | 2000 | 23294.12 | 0 | 22247.47
2025-08-01 | 215157.58 | 0 | 11797.03 | 0 | 0 | 32921.2 | 1800 | 14181.2 | 16264.84 | 50000 | 59502 | 17000 | 2680.48 | 0 | 9010.83
2025-09-01 | 477826.92 | 0 | 11075 | 0 | 13287.5 | 1970.75 | 114636.46 | 1146.25 | 17025.75 | 46822.8 | 257047.11 | 1000 | 1240.89 | 0 | 12574.41
2025-10-01 | 531462.68 | 3500 | 8335 | 0 | 7750.72 | 78799.4 | 116225.99 | 76437.27 | 24511.34 | 52611.39 | 145482.07 | 7640.21 | 2940 | 0 | 7229.29
2025-11-01 | 523135.7 | 1600 | 3218.7 | 0 | 19915 | 45519.42 | 105668.47 | 14625.4 | 7031.6 | 35088.18 | 187180.59 | 69989.14 | 15311.43 | 6649.5 | 11338.27
2025-12-01 | 1012575.62 | 4845.22 | 0 | 83924.06 | 61233.08 | 2505.54 | 31026.44 | 9200 | 39809 | 173496.67 | 397987.99 | 186340.53 | 18002.84 | 92 | 4112.25
2026-01-01 | 353551.33 | 0 | 0 | 2402.62 | 9053.03 | 460 | 4586.49 | 1275 | 8687.3 | 63964.18 | 178446.23 | 71236.58 | 810 | 0 | 12629.9
2026-02-01 | 286552.35 | 0 | 0 | 0 | -1137.39 | -795.83 | 20485.51 | 0 | 0 | 73734.2 | 105785.75 | 72656.68 | 2008.93 | 0 | 13814.5
2026-03-01 | 165518.18 | 0 | 0 | 2000 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 975.73 | 774 | 0 | 145300 | 2000.45 | 0 | 12418
2026-04-01 | 90625.33 | 600 | 9823 | 0 | 17070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46712.53 | 0 | 700 | 2840 | 0 | 12879.8
2026-05-01 | 305676 | 0 | 80.67 | 0 | 10446.15 | 23368.4 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 1817.91 | 0 | 15723.87
2026-06-01 | 400779.98 | 600 | 41412.5 | 0 | 0 | 16301.23 | 3775 | 2876.44 | 3316.73 | 0 | 282000 | 0 | 38020.67 | 0 | 12477.41
2026-07-01 | 944007.1975 | 0 | 16031.485 | 0 | 15000 | 38500 | 132011.535 | 14000 | 88434.97 | 0 | 282000 | 144300 | 183126.9575 | 15000 | 15602.25
2026-08-01 | 713709.4225 | 0 | 10131.485 | 0 | 0 | 0 | 51027.425 | 0 | 61158.335 | 26196.92 | 282000 | 0 | 275093.0075 | 0 | 8102.25
2026-09-01 | 490733.1125 | 0 | 4131.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26196.92 | 282000 | 0 | 170302.4575 | 0 | 8102.25
2026-10-01 | 437770.6925 | 0 | 4131.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282000 | 0 | 143536.9575 | 0 | 8102.25
2026-11-01 | 19123.735 | 0 | 4131.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890 | 0 | 8102.25
2026-12-01 | 12233.735 | 0 | 4131.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8102.25
TOTAL | 7975419.925 | 37257.72 | 196972.82 | 134826.68 | 269217.91 | 230858.08 | 534839.04 | 171635.73 | 172527.84 | 543203.95 | 1863431.74 | 645422.37 | 246423.89 | 91808.4 | 219415.86
FLUXO DE DESEMBOLSOS JOAQUIM LEME POR MÊS E POR ETAPA | VALOR TOTAL MENSAL | TOPOGRAFIA e CONTROLE | MANUTENÇÕES / AS BUILTS | DRENAGEM | REDE DE ÁGUA POTÁVEL | RESERVATÓRIO / ADUTORA | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO | GUIAS E SARJETAS | PAVIMENTAÇÃO TOTAL | ELETRIFICAÇÃO | MEIO AMBIENTE | OBRA DE ACESSO | TOPOGRAFIA DE ENTREGA | INDIRETO DE OBRAS
2023-08-01 | 9197 | - | 9197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-09-01 | 5000 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-10-01 | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | -
2023-11-01 | 6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900 | - | -
2023-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-02-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-03-01 | 8000 | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-04-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-05-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-06-01 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400
2024-07-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-08-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-09-01 | 5000 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-10-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-11-01 | 2950 | - | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025-01-01 | 2950 | - | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025-02-01 | 85000 | - | - | - | - | 85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025-03-01 | 76195 | - | - | 4500 | 3000 | 62000 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | 2195
2025-04-01 | 68195 | - | 4000 | - | - | 62000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2195
2025-05-01 | 97659 | - | 32644 | - | - | 62000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3015
2025-06-01 | 265327.74 | - | 13139 | - | - | 250086.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2102.26
2025-07-01 | 2102.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2102.26
2025-08-01 | 613930.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611828.27 | - | - | - | 2102.26
2025-09-01 | 126801.17 | - | 26.5 | - | - | 124672.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2102.26
2025-10-01 | 846921.19 | - | 54 | 41724.46 | - | 178963.26 | - | - | - | - | 611828.27 | 9184.12 | - | - | 5167.08
2025-11-01 | 49210.11 | - | - | 16076.08 | 6286.53 | 7654.1 | 3173.85 | - | - | - | - | 1929.46 | - | - | 14090.09
2025-12-01 | 464746.275 | - | 151 | 16981.55 | 24275.2033 | 81014.8867 | 16940 | - | - | - | 305914.135 | 1681 | - | - | 17788.5
2026-01-01 | 126667.07 | - | 591.93 | 25547.6 | 12285.2033 | 56731.8767 | 8570 | - | - | - | - | 590 | - | - | 22350.46
2026-02-01 | 162154.9 | - | 550 | 57154.71 | 3886.7033 | 48616.2767 | 33420.9 | - | - | - | - | 1540 | - | - | 16986.31
2026-03-01 | 388592.615 | - | - | 28235.6 | - | - | 37489.62 | - | 1600 | - | 305914.135 | 815 | - | - | 14538.26
2026-04-01 | 15427.32 | - | - | - | - | - | -9144.44 | - | 5631 | - | - | 630 | - | - | 18310.76
2026-05-01 | 29049.43 | - | 33406.25 | - | - | - | -19791.6 | - | - | - | - | 1734 | - | - | 13700.78
2026-06-01 | 6057.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9323.25 | -19791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 15986
2026-07-01 | 490816.8333 | 2500 | 10009.4883 | 75000 | 0 | 79637.22 | 41336.965 | 82130.39 | 7500 | 73000 | 10640 | 540 | 67510 | 20000 | 21012.77
2026-08-01 | 807382.7433 | 2500 | 10594.8983 | 75000 | 17300 | -47432.37 | 78428.565 | 82130.39 | 49000 | 73000 | 0 | 28915 | 366924 | 60000 | 11022.26
2026-09-01 | 13327.1383 | 2500 | 10594.8983 | 0 | 17300 | -73585.02 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28915 | 0 | 0 | 10302.26
2026-10-01 | -61847.8617 | 0 | 3094.8983 | 0 | 0 | -73585.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 8102.26
2026-11-01 | -62387.8617 | 0 | 3094.8983 | 0 | 0 | -73585.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8102.26
2026-12-01 | -62387.8617 | 0 | 3094.8983 | 0 | 0 | -73585.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8102.26
2027-01-01 | -73585.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73585.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 4523252.37 | 7500 | 158143.66 | 340220 | 84333.64 | 692342.29 | 192432.26 | 164260.78 | 63731 | 146000 | 1846124.81 | 77553.58 | 448834 | 80000 | 221776.35
FLUXO DE DESEMBOLSOS PARQUE DAS NAÇÕES POR MÊS E POR ETAPA | VALOR TOTAL MENSAL | TOPOGRAFIA e CONTROLE | MANUTENÇÕES / AS BUILTS | TERRAPLANAGEM | DRENAGEM | ÁGUA POTÁVEL | RESERVATÓRIO / ADUTORA | ESGOTO SANITÁRIO | GUIAS E SARJETAS | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA | MEIO AMBIENTE / PRAÇAS | OBRA DE ACESSO | TOPOGRAFIA DE ENTREGA | INDIRETO DE OBRAS
2023-10-01 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
2023-11-01 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | 0
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900
2024-07-01 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100
2024-08-01 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100
2024-09-01 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 | 19260 | 0 | 19260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 | 37280 | 0 | 37280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-01 | 3159 | 0 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | 6059.3 | 0 | 1659.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 |  | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 7479 | 5800 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 17587.13 | 0 | 35 | 0 | 17040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.13
2026-05-01 | 83696.26 | 1500 | 30 | 0 | 79916.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250
2026-06-01 | 176415.24 | 0 | 0 | 0 | 173775.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9 | 0 | 0 | 2463.04
2026-07-01 | 521617.3173 | 5000 | 24742.7273 | 0 | 252700.59 | 53311.5 | 67312.5 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 9750
2026-08-01 | 330525.0673 | 5000 | 31592.7273 | 25200 | 29558.34 | 53311.5 | 67312.5 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 9750
2026-09-01 | 1186950.3006 | 3500 | 10992.7273 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144984.5333 | 992523.04 | 0 | 0 | 0 | 9750
2026-10-01 | 1220397.8006 | 0 | 4142.7273 | 0 | 6080 | 0 | 0 | 0 | 144984.5333 | 992523.04 | 29617.5 | 0 | 33300 | 9750
2026-11-01 | 1230321.5506 | 0 | 4142.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160988.2833 | 992523.04 | 29617.5 | 0 | 33300 | 9750
2026-12-01 | 175569.8106 | 0 | 2842.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16003.75 | 0 | 0 | 146973.3333 | 0 | 9750
2027-01-01 | 159566.0606 | 0 | 2842.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146973.3333 | 0 | 9750
2027-02-01 | 159566.0606 | 0 | 2842.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146973.3333 | 0 | 9750
2027-03-01 | 159566.0606 | 0 | 2842.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146973.3333 | 0 | 9750
2027-04-01 | 159566.0606 | 0 | 2842.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146973.3333 | 0 | 9750
2027-05-01 | 159566.0606 | 0 | 2842.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146973.3333 | 0 | 9750
TOTAL | 5880108.08 | 20800 | 186643.3 | 50400 | 559070.49 | 106623 | 134625 | 200000 | 466961.1 | 2977569.12 | 59790.9 | 903840 | 78210 | 135575.17